## Información
Asignatura: | Planificacion y Modelado
Proyecto: | ATLIY
Equipo:
Integrantes: | Yadira Iveth de Lara Ruelas
Maria Guadalupe Garcia Chavez
Abigail Salaices Rincon
Indira Salaices Rincon
Trixie Alejandra Ochoa Bocardo
Valoración: | 1 - Alto
2 - Medio
3- Bajo
Estado: | No presentado
Controlado
Fuera de control
Fecuencia: | Diaria
Semanal
Mensual

## Lista de riesgos
LISTA DE RIESGOS
ID | TITULO | PROBABILIDAD | IMPACTO | NOTAS
11 | No terminar a tiempo el sistema | 1-Alto | 1-Alto
2 | El cliente pide mas de lo acordado | 1-Alto | 2-Medio
3 | El cliente no tiene clara las ideas | 2-Medio | 1-Alto
4 | Las reuniones con el cliente sean muy pocas | 2-Medio | 1-Alto
6 | Fallas en el servicio de internet | 2-Medio | 1-Alto
9 | Mala administración del presupuesto de parte del cliente | 2-Medio | 1-Alto
14 | Que algún integrante no termine sus actividades a tiempo | 2-Medio | 1-Alto
17 | Cambio de opinión del cliente | 2-Medio | 1-Medio
1 | Mala organización del tiempo en el equipo | 2-Medio | 2-Medio
5 | Errores en el proyecto que retrasen el proceso | 2-Medio | 2-Medio
10 | Mala distribución del tiempo durante el proceso | 2-Medio | 2-Medio
16 | Perdida de información | 3-Bajo | 1-Alto
8 | Indisposición de algunos integrantes del equipo | 3-Bajo | 2-Medio
13 | Malos entendidos entre las integrantes del proyecto | 3-Bajo | 2-Medio
15 | Fallas en las computadoras | 3-Bajo | 2-Medio
7 | Fallas en el suministro eléctrico | 3-Medio | 1-Alto
12 | Enfermedad de algún integrante del equipo | 3-Medio | 2-Alto
Note on B2: Daniel Arredondo: Describir brevemente el riesgo que se desea vigilar
Note on C2: Daniel Arredondo: Evaluar la probibilidad de que el riesgo se presente.
Note on D2: Daniel Arredondo: Evaluar el impacto de que el riesgo se haga realidad
Note on E2: Daniel Arredondo: (Opcional) Agreagar algun comentario o aclaración sobre el riesgo

## Planes
PLANES DE RIESGOS
TITULO | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | EVENTO DISPARADOR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ESTADO | ULTIMA REVISIÓN
No terminar a tiempo el sistema | Realizar un plan del proyecto. Distribuir las actividades del trabajo a los integrantes del equipo. | Pedir una prologa al cliente en caso de no terminar a tiempo el proyecto y reordenar lo antes planeado. | Mala organización del equipo. | Diariamente | Luis Gerardo Alarcón Ríos | No presentado | 2018-11-06
El cliente pide mas de lo acordado | Realizar la validación del diseño por parte del cliente | Hacer una reestimación de los tiempos y costos | El cliente solicita cambios en el sistema | Semanalmente | Heber Blas Cruz Rodríguez | No presentado | 2018-11-06
El cliente no tiene clara las ideas | Tener unas platicas o reuniones con el cliente para saber que es exactamente lo que quiere. | Sugerirle propuestas del proyecto sabiendo los los requisitos esenciales que necesita para su sistema. | El cliente aun no sabe lo que quiere. | Semanalmente | Heber Blas Cruz Rodríguez | No presentado | 2013-09-06
Las reuniones con el cliente sean muy pocas | Fijar ciertas citas para que el cliente este enterado de los avances del proyecto. | Cuando el cliente tenga un poco mas de tiempo organizar una reunión para revisar lo que se ha avanzado. | El cliente no tiene tiempo para revisar lo avanzado en el proyecto. | Semanalmente | Heber Blas Cruz Rodríguez | No presentado | 2013-09-06
Fallas en el servicio de internet | Tener un lugar fijo donde este el internet en las mejores condiciones para que no retrase el trabajo realizado. | Cambiar de lugar en caso de que el internet siga fallando para entregar el proyecto a tiempo. | Cuando hay veces que esta muy saturado el internet falla o simplemente no hay. | Diariamente | Luis, Heber, Johana, Abimael | No presentado | 2013-09-03
Mala administración del presupuesto de parte del cliente | Hablar con los integrantes para poner una fecha fija de entrega. | Dar una nueva fecha o poner alguna sanción | Mala organización del tiempo del integrante. | Semanalmente | Heber Blas Cruz Rodríguez | No presentado | 2013-09-06
Que algún integrante no termine sus actividades a tiempo | Notificar al integrante con anticipo de el retraso de su tarea | Asignar a otros integrantes esa tarea para apoyarlo | El desarrollo no está lo suficientemente avanzado para el tiempo que se lleva | Diariamente | Luis Gerardo Alarcón Ríos | No presentado | 2013-09-06
Cambio de opinión del cliente | Hacer prototipos de la interfaz de usuario para validar la funcionalidad del diseño | Hablar sobre la factibidad de los cambios con el cliente en cuanto en tiempo y presupuesto y de ser necesario ajustarlo | El cliente solicita cambios en el sistema | Semanalmente | Heber Blas Cruz Rodríguez | No presentado | 2013-09-06
Mala organización del tiempo en el equipo | Hacer un plan de tiempo al inicio del proyecto y actualizarlo constantemente en base al desarrollo del proyecto | Asignar trabajo extra para cumplir con los tiempos determinados | Las tareas no estan lo suficientemente avanzadas para el tiempo que se lleva | Semanalmente | Luis Gerardo Alarcón Ríos | No presentado | 2013-09-06
Errores en el proyecto que retrasen el proceso | Utilizar herramientas ya conocidos y en caso de ser nuevas probarlas individualmente | Asignar a otros integrantes para apoyo en la búsqueda de la solución | La corrección de un error ha tomado mas tiempo que el que se podía prever inicialmente | Diariamente | Luis, Heber, Johana, Abimael | No presentado | 2013-09-06
Note on B2: Daniel Arredondo: Describir brevemente la estrategia de mitigación, es decir las actividades para PREVENIR el riesgo
Note on C2: Daniel Arredondo: Describir brevemente la estrategia de contingencia es decir las actividades para CORREGIR el riesgo
Note on D2: Daniel Arredondo: Identificar las circuntancias que indican que el riesgo se ha presentado