## Riesgos
Lista de Riesgos
ID | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | Enfermedad de algún integrante del equipo | 2-Media | Catastrófico
2 | Falta de suministro eléctrico | 3-Baja | Catastrófico
3 | Fallas en las computadoras | 3-Baja | Critico
4 | Fallas en el servidor | 3-Baja | Catastrófico
5 | Perdida de información | 3-Baja | Catastrófico
6 | Inconformidad del cliente | 3-Baja | Critico
7 | Cambio de opinión del cliente | 2-Media | Critico
8 | Fallas en la planeación | 3-Baja | Catastrófico
9 | Retraso de actividades | 2-Media | Catastrófico
Planes de Riesgo
ID | RIESGO | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA
1 | Algún miembro del equipo no puede hacer caso a su tarea asignada provocando retrasos en el proyecto | -Tener horarios no excesivos -Otorgar tiempo para comida. | -Contratar freelances -Distribuir el trabajo del enfermo entre los miembros del equipo y trabajar horas extra. | -Permiso para ausentarse.
7 | Los nuevos requerimientos del cliente pueden obligar a modificar el trabajo ya realizado o extenderlo. | -Validar los requerimientos con el cliente. | -Modificar la planeación, costos y tiempos del proyecto | -Solicitud del cliente para cambios.
9 |  | -Aviso prematuro del incumplimiento de la tarea | -Distribuir el trabajo del enfermo entre los miembros del equipo y trabajar horas extra. | Aviso o no cumplimiento de la tarea.
Probabilidad: 1-Alto, 2-Medio, 3-Bajo
Impacto: 1-Catastrófico, 2-Crítico, 3-Marginal